## Foglio1
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2016-2018
TABELLA RIASSUNTIVA - VIABILITA'/TRASPORTI

PROGETTO	IMPORTO	RISORSE PROVINCIA	RISORSE ALTRI ENTI	MODALITA' FINANZIAMENTO
2016
Realizzazione rotatoria tra ex S.S. 420 e S.P. 56 in comune di MARCARIA in loc. Campitello	860.000,00	720.000,00	140.000,00	€ 720.000,00 finanziati con Piano Alienazioni / € 140.000,00 contributo Comune di Marcaria	SPOSTATO da 2015 a 2016 / aumentato importo da € 700.000 a € 860.000
S.P. ex S.S. n.358 "Di Castelnuovo" PONTE sul PO tra Viadana e Boretto: consolidamento delle strutture verticali di sostegno	500.000,00		500.000,00	€ 500.000,00 Fondi Regione Lombardia D.Lgs. 112/98	SPOSTATO da 2015 a 2016
Realizzazione rotatoria tra S.P.n. 19 ed S.P. n. 15 in località CA' PICCARD	920.000,00	807.474,80	112.525,20	€ 807.474,80 finanziati con Piano Alienazioni / € 50.306,00 contributo Comune di Cavriana / € 31.109,60 contributo Comune di Volta / € 31.109,60 quota a carico Comune di Monzambano	SPOSTATO da 2015 a 2016 / aumentato importo da € 750.000 a € 920.000
Messa in sicurezza incrocio tra S.P. n.17 e S.P. n.23 in comune di GOITO - loc."Passeggiata	450.000,00	250.000,00	200.000,00	€ 250.000,00 finanziati con Piano Alienazioni / € 200.000,00 contributo Comune di Goito	SPOSTATO da 2015 a 2016 / aumentato importo da € 200.000 a € 450.000
Lavori di completamento banchine verticali e piazzali nel 3° lotto del porto di Mantova	1.032.000,00		1.032.000,00	€ 1.032.000,00 finanziamento R.L. ai sensi delle LL.NN. 413/1998 e 350/2003	SPOSTATO DA 2015 A 2016
Realizzazione nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al porto di Valdaro (MN)	1.169.500,00		1.169.500,00	€ 1.169.500,00 finanziamento a fondo perduto R.L. ai sensi delle LL.NN. 413/1998 e 350/2003	SPOSTATO DA 2015 A 2016
S.P. ex S.S. n.413 "Romana" - Interventi di risanamento conservativo del tratto di Ponte sul Po in area golenale nel Comune di San benedetto Po	900.000,00		900.000,00	€ 900.000,00 Regione Lombardia D.Lgs. 112/98	SPOSTATO DA 2015 A 2016
1° lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2016	450.000,00	450.000,00		€ 450.000,00 mezzi propri di bilancio	PREVISTO nel 2016
2° lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2016	469.000,00		469.000,00	€ 469.000,00 fondi annuali regionali 2016	PREVISTO nel 2016
3° lotto interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2016	2.000.000,00	2.000.000,00		€ 2.000.000,00 mezzi propri di bilancio	NUOVO
TOTALE 2016	8.750.500,00	4.227.474,80	4.523.025,20

Contributo alla PROVINCIA di REGGIO EMILIA per ex S.S. n. 358:- 3° stralcio restauro conservativo ponte sul Po a Viadana			925.000,00	€ 925.000,00 Contributo Regione Lombardia D.Lgs. 112/98	SPOSTATO DA 2015 A 2016
2017
S.P. 17 "Postumia" 2° lotto di riqualificazione dal Km. 5 +350 al Km. 6 +860 nei Comuni di GAZOLDO d/I e MARCARIA	2.100.000,00	1.900.000,00	200.000,00	€ 1.900.000,00 finanziati con Piano Alienazioni / € 200.000,00 contributo Comune di Gazoldo	SPOSTATO da 2016 a 2017
PO.PE. Asse dell'Oltrepò: completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS 496 e realizzazione rotatoria tra SS n.12 e variante SP ex SS n. 496 in comune di POGGIO RUSCO	8.500.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	€ 4.250.000,00 bando P.O.R. 2014/2020 - Asse dell'Oltrepò "Potenziamento reti stradali secondarie" / € 3.453.023,50 mezzi propri di bilancio / € 796.976,50 finanziati con Piano Alienazioni	PREVISTO NEL 2017 / aggiornato importo
1° lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2017	450.000,00	450.000,00		€ 450.000,00 mezzi propri di bilancio	SPOSTATO da 2016 a 2017
2° lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2017	469.000,00		469.000,00	€ 469.000,00 fondi annuali regionali 2017	SPOSTATO da 2016 a 2017
TOTALE 2017	11.519.000,00	6.600.000,00	4.919.000,00
2018
S.P. 30 "Mantova Roncoferraro Villimpenta": riqualificazione 1° lotto dal Km. 12 + 000 al Km. 12 + 888 nel Comune di RONCOFERRARO.	1.800.000,00	1.440.000,00	360.000,00	€ 1.440.000,00 finanziati con Piano Alienazioni / € 360.000,00 contributo Comune di Roncoferraro	SPOSTATO da 2016 a 2018
Strada della Calza: collegamento tra Asola e Castelgoffredo - tratto in località CASALOLDO	2.777.500,00		2.777.500,00	€ 1.388.750,00 bando P.O.R. 2014/2020 "Potenziamento reti stradali secondarie" / € 1.111.250,00 candidatura contributo Regione Lombardia ex D.Lgs. 112/98 / € 277.500,00 contributo Comune di Casaloldo	SPOSTATO da 2017 a 2018
Variante di MARMIROLO: realizzazione 2° lotto- tratto da "Gombetto" a Bosco Fontana	4.000.000,00		4.000.000,00	€ 4.000.000,00 contributo Regione Lombardia ex D.Lgs. 112/98	SPOSTATO da 2017 a 2018
1° lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2018	450.000,00	450.000,00		€ 450.000,00 mezzi propri di bilancio	SPOSTATO da 2017 a 2018
2° lotto Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale per l'anno 2018	469.000,00		469.000,00	€ 469.000,00 fondi annuali regionali 2018	SPOSTATO da 2017 a 2018
TOTALE 2018	9.496.500,00	1.890.000,00	7.606.500,00

## Foglio2
#RIF!

#RIF!

## Foglio3
-