## Scheda A Lavori
SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 - 2026 / DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI MANTOVA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	53.586.219,03	8.116.751,79	51.709.474,01	113.412.444,83
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
risorseacquisite mediante apporti di capitali privati	430.000,00	-	-	430.000,00
stanziamenti di bilancio	2.978.593,74	1.700.000,00	1.000.000,00	5.678.593,74
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n° 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n 403 - alienazioni del patrimonio	-	2.615.000,00	2.695.454,30	5.310.454,30
risorse derivanti da trasferimenti di immobili	-	-	-	-
altra tipologia	-	-	-	-
totali	56.994.812,77	12.431.751,79	55.404.928,31	124.831.492,87

			Il referente del programma
			(dr.ssa Roberta Righi)

ctr con scheda D	0,00	0,00	0,00	124.831.492,87
				0,00

## Scheda B Lavori
SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 - 2026 DELL'AMMINISTRAZIONE DI MANTOVA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo qudro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 202 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete

codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	valore	valore	valore	valore	percentuale		Tabella B.3	Si/No	Tabella B.4	Si/No	Tabella B.5	Si/no	Si/No	Si/no
				somma	somma	somma	somma

					Il referente del programma
					(dr.ssa Roberta Righi)
Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003					Ulteriori dati (campi da compilare e resi disponibili in banca dati ma non visualizzabili nel programma triennale)
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato					Descrizione dell'opera
(3)Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato					Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)					Unità misura
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C. in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D					Dimansionamento dell'intervento (valore)					valore (mq. mc.
					L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato					Si/No
Tabella B.1					L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato					Si/No
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera					Fonti di finanziamento(se l'ìintervento di completamento non incluso in scheda D)
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi					Sponsorizzazione					Si/No
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già operato i necessari finanziamenti aggiuntivi					Finanza di progetto					Si/No
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi					Costo progetto					importo
					Finanziamento assegnato					Importo
Tabella B.2					Tipologia copertura finanziaria
a) nazionale					Dell'Unione Europea					Si/No
b) regionale					Statale					Si/No
					Regionale					Si/No
Tabella B.3					Provinciale					Si/No
a) mancanza di fondi					Comunale					Si/No
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale					Altra Pubblica					Si/No
b2)cause tecniche: presenza di contenzioso					Privata					Si/No
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto pewer l'ultimazione (art. 1 c2, lettera a) . DM 42/2013
b) i lavori di realizzazione avviati , risultano interrotti oltre oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi . (art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato e del relativo progetto progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1 c2 lett. c) DM 42/2013

Tabella B. 5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

## Scheda C Lavori
	SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 - 2026
	DELL'AMMINISTRAZIONE MANTOVA

	ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

	Elenco degli immobili disponibili art. 202 del D.Lgs. 36/2023
	Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)		Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art. 202 comma 1. lett. a) del codice	immobili disponibili	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato
n						Reg	Prov	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
	codice	codice			testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
1	800010702022019i00001			Facciata Palazzo di Bagno	Caserma CC di Revere	03	020	049	ITC4B	1	2	3	3			220.000,00	220.000,00
1	800010702022019i00001			specola del Liceo Classico Virgilio di Mantova	Caserma CC di Revere	03	020	049	ITC4B	1	2	3	3		600.000,00		600.000,00
1	800010702022019i00001	L80001070202202000063		Corte Gatti	Caserma CC di Revere	03	020	049	ITC4B	1	2	3	3		212.545,70		212.545,70
1	800010702022019i00001	L80001070202202100029		CFP Castiglione	Caserma CC di Revere	03	020	049	ITC4B	1	2	3	3			300.000,00	300.000,00
1	800010702022019i00001	L80001070202201900057		Variante Marmirolo	Caserma CC di Revere	03	020	049	ITC4B	1	2	3	3			737.454,30	737.454,30
2	800010702022019i00002			Facciata Palazzo di Bgano	Caserma CC di Sermide	03	020	061	ITC4B	1	2	3	3			280.000,00	280.000,00
2	800010702022019i00002	L80001070202202000055		rotatoria Monzambano	Caserma CC di Sermide	03	020	036	ITC4B	1	2	3	3		225.000,00		225.000,00
2	800010702022019i00002	L80001070202201900057		Variante Marmirolo	Caserma CC di Sermide	03	020	011	ITC4B	1	2	3	3			52.000,00	52.000,00
2	800010702022019i00002	L80001070202202000063		Corte Gatti	Caserma CC di Sermide	03	020	014	ITC4B	1	2	3	3		343.000,00		343.000,00
	800010702022019i00003	L80001070202202000063		Corte Gatti	Caserma CC di Mantova	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3		40.500,00		40.500,00
	800010702022019i00003			specola del Liceo Classico Virgilio di Mantova	Caserma CC di Mantova	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3		200.000,00		200.000,00
	800010702022019i00003				Caserma CC di Mantova	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3		210.000,00		210.000,00
	800010702022019i00003				Caserma CC di Mantova	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3		380.000,00		380.000,00
4	800010702022019i00003	L80001070202201900054		SP 30 Roncoferraro	Palazzo del Plenipotenziario (porzione)	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3			965.000,00	965.000,00
4	800010702022019i00003	L80001070202202000063		Corte Gatti	Palazzo del Plenipotenziario (porzione)	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3		115.000,00		115.000,00
5	800010702022019i00004	L80001070202201900057		Variante Marmirolo	Ex Casa Cantoniera di Sailetto du Suzzara	03	020	065	ITC4B	1	2	3	3			141.000,00	141.000,00
5	800010702022019i00004	L80001070202202000063		Corte Gatti	Ex Casa Cantoniera di Sailetto du Suzzara	03	020	065	ITC4B	1	2	3	3		84.000,00		84.000,00
6	800010702022019i00005	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Roncoferraro	03	020	052	ITC4B	1	2	3	3		2.880,00		2.880,00
7	800010702022019i00006	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Roncoferraro	03	020	052	ITC4B	1	2	3	3		6.120,00		6.120,00
13	800010702022019i0008	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Roverbella	03	020	053	ITC4B	1	2	3	3		8.874,00		8.874,00
14	800010702022019i0009	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Roverbella	03	020	053	ITC4B	1	2	3	3		10.674,00		10.674,00
15	800010702022019i00010	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Roverbella	03	020	053	ITC4B	1	2	3	3		11.610,00		11.610,00
16	800010702022019i00011	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Rodigo	03	020	051	ITC4B	1	2	3	3		3.384,00		3.384,00
17	800010702022019i00012	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Marcaria	03	020	031	ITC4B	1	2	3	3		19.260,00		19.260,00
18	800010702022019i00013	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Cavriana	03	020	018	ITC4B	1	2	3	3		27.654,30		27.654,30
19	800010702022019i00014	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Sermide	03	020	061	ITC4B	1	2	3	3		6.300,00		6.300,00
20	800010702022019i00015	L80001070202202000063		Corte Gatti	1° Palco teatro Sociale	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3		18.000,00		18.000,00
21	800010702022019i00016	L80001070202202000063		Corte Gatti	2° Palco teatro Sociale	03	020	030	ITC4B	1	2	3	3		22.500,00		22.500,00
22	800010702022019i00017	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Marmirolo	03	020	033	ITC4B	1	2	3	3		3.420,00		3.420,00
23	800010702022019i00018	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Marmirolo	03	020	033	ITC4B	1	2	3	3		6.030,00		6.030,00
24	800010702022019i00024	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Marmirolo	03	020	033	ITC4B	1	2	3	3		1.800,00		1.800,00
25	800010702022019i00019	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Marmirolo	03	020	033	ITC4B	1	2	3	3		2.925,00		2.925,00
26	800010702022019i00020	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Marmirolo	03	020	033	ITC4B	1	2	3	3		4.050,00		4.050,00
27	800010702022019i00022	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Asola	03	020	002	ITC4B	1	2	3	3		1.116,00		1.116,00
28	800010702022019i00023	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Asola	03	020	002	ITC4B	1	2	3	3		6.084,00		6.084,00
29	7800010702022019i00025	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Asola	03	020	002	ITC4B	1	2	3	3		7.200,00		7.200,00
30	800010702022019i00026	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in Sabbioneta	03	020	054	ITC4B	1	2	3	3		3.330,00		3.330,00
31	800010702022019i00027	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in San Giorgio	03	020	057	ITC4B	1	2	3	3		26.100,00		26.100,00
32	800010702022019i00028	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in San Giorgio	03	020	057	ITC4B	1	2	3	3		3.591,00		3.591,00
33	800010702022019i00029	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in San Giorgio	03	020	057	ITC4B	1	2	3	3		783,00		783,00
34	800010702022019i00030	L80001070202202000063		Corte Gatti	Terreno in San Giorgio	03	020	057	ITC4B	1	2	3	3		1.269,00		1.269,00
						0,00	2.615.000,00	2.695.454,30	5.310.454,30	5.310.454,30	0,00

						IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
						(dr.ssa Roberta Righi)
	Note:
	(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
	(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
	(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

	Tabella C.1					Tabella C.3
	1. no					1. no
	2. parziale					2. si, come valorizzazione
	3. totale					3. si, come alienazione

	Tabella C.2					Tabella C.4
	1. no					1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
	2. si, cessione					2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
	3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione					3. vendita al mercato privato

## Scheda D Lavori
	SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 - 2026
	PROVINCIA DI MANTOVA

	ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

	Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile unico del progetto / (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					note triennale 24 - 26	note triennale 23 - 25	Progetto di fattibilità		TRASFERIMENTI	MUTUO	PRIVATI	BILANCIO	ALIENAZIONI	CESSIONI	ALTRO	somma	CONTROLLO
						Reg	Prov	Com					Primo anno / 2024	Secondo anno / 2025	Terzo anno / 2026	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)					risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	risorseacquisite mediante apporti di capitali privati	stanziamenti di bilancio	finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n° 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 199, n 403 - alienazioni del patrimonio	risorse derivanti da trasferimentio di immobili ex art. 191 D.lgs 50/2016 - cessione di immobile in cambio di opere	altra tipologia
						Importo	Tipologia					Fonti di finanziamento
	numero intervento CUI		codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
	ANNUALITA' 2024 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
1	L80001070202202300001	4A083	G41B21003100005	2024	Luca Bondesani	no	no	03	020	055	ITC4B	07	0101	S.P. ex S.S. n°413 "Romana" - Intervento di Ristrutturazione Antisismica del tratto golenale del Ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po	1	24.250.000,00				24.250.000,00					slitta dal 23 al 24 / appalto integrato / aumento importo da 14.205.000 a 24.250.000 / FIRMATO PROTOCOLLO INTESA TRA PROVINCIA , REGIONE E MIT. CONTRIBUTO EURO 10 MILIONI COSì SUDDIVISI: 6.500.000,00 MINISTERO - 3.500.000,00 REGIONE. GARA DI PROGETTAZIONE PER EURO 1.600.000 CIRCA NEL 2024. GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2025/2026.	slittato dal 22 / incremento di 2 milioni richiesti a regione	PFTE approvato con Decreto Presidenziale n°91 del 02/08/2021	900.000,00 Regione Lombardia D.Lgs. 112/98 + 3.500.000 protocollo intesa, / 310.593,74 risorse proprie dell'Ente (fondi A22), / 1'000'000,00 risorse proprie dell'Ente (avanzo 2019), 5.251.000 con fondi Struttura Commissariale per il terremoto,3.142.308,70 con fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2021, 2.196.999,13 mediante risparmio su fondi regionali per intervento ponte in alveo, 1.449.098,43 con parte dei fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2022 + 6.500.000 protocollo intesa	22.939.406,26			1.310.593,74				24.250.000,00	0,00
2	L80001070202202300002	4A077	G11B20000360007	2024	Antonio Covino	no	no	03	020	070	ITC4B	07	0101	Riqualificazione mediante nuova Rotatoria dell'incrocio tra la SP n. 7 e la ex SS n. 236 in loc. Contino	2	1.175.000,00				1.175.000,00					slitta dal 23 al 24 / SONO IN CORSO LE INTERAZIONI POLITICHE PER l'INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO PER EURO 310.000,00 / da modificare con la / 1^ VAR	slittato dal 22 / richiesto aumento da calcolare	PFTE approvato con Decreto Presidenziale n° 2022/113 del 03/08/2022	Fondi propri dell'Unione dei Colli Mantovani trasferiti alla Provincia di Mantova per Euro 750.00,00 (Euro 375.000,00 anno 2021 - Euro 375.000,00 anno 2022), Euro 200.000,00 fondi propri della Provincia di MN ed euro 225.000,00 fondi del comune di Volta Mantovana	975.000,00			200.000,00				1.175.000,00	0,00
5	L80001070202202300005	4A060	G51B18000070005	2024	Antonio Covino	no	no	03	020	047	ITC4B	01	0101	PO.PE. Asse dell'Oltrepò: completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS 496 . 3° stralcio.	2	7.500.000,00				7.500.000,00					slitta dal 23 al 24 / IN ATTESA DI FINANZIAMENTO AGGIUNTIVI	slittato dal 22 incrementato di 3,5 milioni richiesto a regione	PFTE approvato con Decreto Presidenziale n°58 del 18/06/2020 e riapprovato con DE n°180 del 07/12/2021 per necessità di aggiornamento delle fonti di finanziamento	Euro 7.000.000,00 Piano Marshall Regione Lombardia, Euro 182.000,00 fondi Min. per la Progettazione, Euro 318.000,00 fondi propri della Provincia	7.182.000,00			318.000,00				7.500.000,00	0,00
6	L80001070202201900044	4A061	G61B18000050005	2024	Antonio Covino	no	no	03	020	066	ITC4B	01	0101	GRONDA NORD - Variante alle Ex SS 343 "Asolana" e 358 " di Castelnuovo". 2° Lotto, 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese"	2	7.100.000,00				7.100.000,00					slitta dal 23 al 24 / IN ATTESA DI FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	mantenuto sul '23 / richiesto incremento di 2.500.000,00 a Regione	PFTE approvato con Decreto Presidenziale n. 136 del 13/12/2019	Euro 6.928.000,00 Piano MARSHALL per la Lombardia, Euro 172.000,00 fondi Min. per la Progettazione	7.100.000,00					7.100.000,00	0,00
9	L80001070202201900055	4A065	G77H22002610001	2024	Paolo Agosti	no	no	03	020	024	ITC4B	07	0101	S.P. 17 "Postumia" 2° lotto di riqualificazione dal Km. 5 +350 al Km. 6 +860 nei Comuni di GAZOLDO d/I e MARCARIA.	2	2.100.000,00				2.100.000,00					slitta dal 23 al 24 / Al momento l'opera è ferma. Sono in corso le valutazioni tecnico/politiche al fine di valutare se "eliminare" l'opera a favore di altri interventi in attesa di finanziamento (PO.Pe 3 e Gronda 3)	anticipata dal 24 al '23	Progetto Preliminare approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.50 del 13/03/2008. Progetto Definitivo approvato con delibera n°172 del 23/10/2008.	fondi DGR XI/3531 del 05/08/2020 ("Piano MARSHALL")	2.100.000,00					2.100.000,00	0,00
	L80001070202202300006	4A093	G97H20001680007	2024	Antonio Covino	no	no	03	02	045	ITC4B	07	0101	Adeguamento della rotatoria di via Poggio Reale in comune di Mantova	2	305.000,00				305.000,00			305.000,00	6		slitta dal 23 al 24 / mantenuta solo come parte ciclabile	slittato dal 22	approvato studio di fattibilità con decreto n. 215 del 22/12/22	Fondi privati da Progest SpA			305.000,00					305.000,00	0,00
8	L80001070202202300007	4B075	G77H21000120005	2024	Antonio Covino	no	no	03	03	031	ITC4B	04	0101	Ristrutturazione ponte sulla S.P. n.78 sul Fiume Oglio in Comune di Marcaria	1	1.564.000,00				1.564.000,00					slitta dal 23 al 24 / PE APPROVATO. / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	slittato dal '22	decreto FTE 130 del 14/10/2021	Euro 782.000,00 con risorse di cui alla L.R. 24/2019 ("Decreto Ponti") ed Euro 782.000,00 con fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2023	1.564.000,00					1.564.000,00	0,00
4	L80001070202202300004	4A090	G47H22002040001	2024	Verona Luca	no	no	03	020	070	ITC4B	07	0101	Riqualificazione mediante nuova intersezione sulla SP 16 via San Martino e realizzazione nuovo ingresso allevamento Bompieri in Comune di Ceresara	2	420.000,00				420.000,00			125.000,00			slitta dal 23 al 24 / PE APPROVATO. / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	slittato dal 22 / importo aumentato da 275.000 a 420.000 euro	è in corso di approvazione lo studio di fattibilità	fondi propri della Provincia per 150.000 euro e fondi di privati per 125.000 / 145,000 demanio idrico (Regione)	145.000,00		125.000,00	150.000,00				420.000,00	0,00
	L80001070202202100038	4B088		2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0101	Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2024	1	1.000.000,00				1.000.000,00					mantenere sul 24	slittato dal 23		1.000.000,00 da risorse proprie di bilancio della Provincia. Tit I				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00
	L80001070202202300018	4B112	G27H20001670001	2024	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Interventi di manutenzione straordinaria, compresi ponti e viadotti, su strade di competenza provinciale - DM 29.05.2020 (L. 145/2018) - Anno 2024	1	252.889,41				252.889,41					mantenere sul 24	nuovo intervento		Stato DM 29.05.2020 n. 224 / (L. 145/2018)	252.889,41					252.889,41	0,00
	L80001070202202300019	4B113	G17H22002710001	2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2024	1	907.817,91				907.817,91					mantenere sul 24	nuovo intervento ottennale / aggiornato importo con -220.000 messi su Suzzara		Stato DM 9 maggio 2022	907.817,91					907.817,91	0,00
	L80001070202202300026	4B100		2024	Paola Matricciani	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0101	Inteventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2024 con sanzioni Autovelox	1	600.000,00				600.000,00					mantenere sul 24 / al 2/10 accertamenti per euro 542.231,00 - mantenuti 600mila (cap. 3136)	mantenuto sul '24		Sanzioni Autovelox tit II	600.000,00					600.000,00	0,00
	L80001070202202200010	4B099		2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0101	Interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza provinciale - Anno 2024 - fondi DM 123/2020	1	2.279.492,57				2.279.492,57					mantenere sul 24	mantenuto sul '24		Euro 2.279.492,57 con Fondi D.M. 123/2020	2.279.492,57					2.279.492,57	0,00
12	L80001070202202100032	4B081	G27H20002160002	2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020	035	ITC4B	07	0101	interventi di manutenzione straordinaria dell'impalcato del ponte sulla SP n.44 sul Fiume Secchia in località Bondanello di Moglia, per il ripristino della capacità portante	1	1.000.000,00				1.000.000,00					slitta dal 23 al 24 / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	mantenuto sul '23	decreto FTE 146 del 18/10/2022	fondi DGR XI/3531 del 05/08/2020 ("Piano MARSHALL")	1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
13	L80001070202202100033	4B093	G57H21000670002	2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020	020	ITC4B	07	0101	intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Navarolo - in Comune di Commessaggio per il ripristino della capacità portante	1	900.000,00				900.000,00					slitta dal 23 al 24 / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	mantenuto sul '23	decreto FTE 147 del 18/10/2022	fondi DGR XI/3531 del 05/08/2020 ("Piano MARSHALL")	900.000,00					900.000,00	0,00
14	L80001070202202100034	4B094	G57H21000660002	2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020	020	ITC4B	07	0101	intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Sabbioncelli in Comune di Sabbioneta per il ripristino della capacità portante	1	850.000,00				850.000,00					slitta dal 23 al 24 / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	mantenuto sul '23	decreto FTE 153 del 24/10/2022	fondi DGR XI/3531 del 05/08/2020 ("Piano MARSHALL")	850.000,00					850.000,00	0,00
15	L80001070202202100030	4B079	G17H21026670003	2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020	052	ITC4B	04	0101	Ristrutturazione del ponte S.P. n. 33 sul canale Fissero-Tartarto in Comune di Roncoferraro	1	686.000,00				686.000,00					slitta dal 23 al 24 / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	mantenuto sul '23	decreto FTE 154 del 24/10/2022	Euro 343.000,00 con risorse di cui alla L.R. 24/2019 ("Decreto Ponti") ed Euro 343.000,00 con fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2023	686.000,00					686.000,00	0,00
16	L80001070202202100031	4B080	G27H21035670005	2024	Barbara Bresciani	no	no	03	020	062	ITC4B	04	0101	Ristrutturazione del ponte sulla S.P. n.80 sul canale Fissero Tartaro in Comune di Serravalle a Po	1	675.000,00				675.000,00					slitta dal 23 al 24 / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	mantenuto sul '23 / sostituito finanziamento con fondi propri della Provincia con Demanio idrico per 337.500 euro	caricata proposta 2022/521 del 27/10/2022. In attesa di variazione di bilancio per essere decretato.	Euro 337.500,00 con risorse di cui alla L.R. 24/2019 ("Decreto Ponti") ed Euro 337.500,00 con fondi regionali (demanio idrico)	675.000,00					675.000,00	0,00
17	L80001070202202100048	4B095	G17H21026660001	2024	Giovanni La Torre	no	no	03	020	052	ITC4B	04	0101	Ristrutturazione del ponte sulla S.P. 33 sul Fiume Mincio in Comune di Ronforerraro - fraz. Governolo	1	1.100.000,00				1.100.000,00					slitta dal 23 al 24 / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	mantenuto sul '23	decreto FTE 152 del 18/10/2022	fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2023	1.100.000,00					1.100.000,00	0,00
18	L80001070202202100049	4B096	G67H21017450004	2024	Giovanni La Torre	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0101	Ristrutturazione del ponte sulla S.P. 28 sul canale Diversivo in Comune di Mantova - fraz. Virgiliana	1	989.254,00				989.254,00					slitta dal 23 al 24 / SE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI NEL 2023 - nota aggiornamento	mantenuto sul '23	decreto FTE 149 del 18/10/2022	Euro 917.308,70 fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2023 e Euro 71.945,30 con fondi Decreto Ponti MIT per l'anno 2022	989.254,00					989.254,00	0,00
	ANNUALITA' 2024 - INTERVENTI DI EDILIZIA
	L80001070202202300015	1D016	G64E21004630002	2024	Isacco Vecchia	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0508	Sede del centro l'impiego di Mantova: amplamento degli sportelli FRONT-OFFICE al piano rialzato	2	650.000,00				650.000,00					slitta dal 23 al 24 / se appaltato nel 23 nota aggiornamento / dovrebbe essere finanziato da PNRR attualmente c'è una nota della regione per cui tutti gli interventi di potenziamento dei CPI sono PNRR	slittato dal '22	DECRETO PRESIDENZIALE N° 202 DEL ° 30/12/2021	Euro 650.000,00 contributo regionale per il potenziamento dei C.P.I. (D.D. 8292 del 17-6-2021)	650.000,00					650.000,00	0,00
	L80001070202202300016	1D018	G64J22000000002	2024	Isacco Vecchia	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0508	Sede del centro l'impiego di Mantova: lavori di riqualificazione di impianti di illuminazione.	2	290.358,88				290.358,88					slitta dal 23 al 24 / se appaltato nel 23 nota aggiornamento / dovrebbe essere finanziato da PNRR attualmente c'è una nota della regione per cui tutti gli interventi di potenziamento dei CPI sono PNRR	slittato dal '22	DECRETO PRESIDENZIALE N° 162 DEL ° 16/11/2021	Euro 290.358,88 contributo regionale per il potenziamento dei C.P.I.	290.358,88					290.358,88	0,00
				2024	Giovanni Barozzi	no	no	03	020	017	ITC4B	07	0508	Riqualificazione sedi provinciali Centri per l'impiego	2	400.000,00				400.000,00					nuovo intervento	slittato dal '23 al '24 / appena finanziato anticipare al '23		Contributo regionale per il potenziamento dei C.P.I.	400.000,00					400.000,00	0,00
	ANNUALITA' 2025 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
	L80001070202202000055	4A074		2025	Antonio Covino	no	no	03	020	036	ITC4B	07	0101	Realizzazione di una Rotatoria in Monzambano all’incrocio tra la SP 74, Via Marconi e Via Belvedere (loc. EX MONUMENTO ai caduti)	2		450.000,00			450.000,00					slitta dal 24 al 25	slittato dal 23		Alienazioni del patrimonio provinciale per Euro 225.000,00 e Fondi del Comune di Monzambano per Euro 225.000,00	225.000,00				225.000,00			450.000,00	0,00
	L80001070202202000063	4A084	G97H21000230007	2025	Antonio Covino	no	no	03	020	033	ITC4B	07	0101	Messa in sicurezza collegamento Corte Gatti e S.C. per Soave con Marmirolo capoluogo	3		1.200.000,00			1.200.000,00					slitta dal 24 al 25	slittato dal 23		Fondi propri del Comune di Marmirolo per Euro 200.000,00 ed Euro 1.000.000,00 con Piano Alienazioni Provincia di MN	200.000,00				1.000.000,00			1.200.000,00	0,00
			G27H23000980003	2025	Luca Bondesani	no	no	03	020	071	ITC4B	07	0101	Riqualificazione pavimentazione stradale, barriere di sicurezza, parapetti e rinforzo strutturale selle Gerber del ponte di Borgoforte della SPexSS62 “della Cisa” nel comune di Borgo Virgilio	1		3.895.906,98			3.895.906,98					nuovo intervento			Decreto MIT sessennale (annualità 2024 e 2025: € 897.802,49 per ciascuna annualità) + DGR Regionale che deve ancora essere emanata per € 2.100.302,00	3.895.906,98					3.895.906,98	0,00
				2025	Antonio Covino		no	03	020	016	ITC4B	07	0101	Riqualificazione incrocio strada comunale per Gabbiana su ex SS. 420 Sabbionetana tra i comuni di Castellucchio e Marcaria	2		210.000,00			210.000,00					nuovo intervento			alienazioni					210.000,00			210.000,00	0,00
	L80001070202202300021	4B117	G17H22002720002	2025	Giovanni La Torre					Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2025	1		916.352,24			916.352,24					mantenere sul 25	nuovo intervento ottennale		Decreto ottennale	916.352,24					916.352,24	0,00
	L80001070202202300023	4B121		2025	Barbara Bresciani	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0101	Interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza provinciale - Anno 2025 - fondi DM 123/2020	1		2.279.492,57			2.279.492,57					mantenere sul 25	mantenuto sul '23		Euro 2.279.492,57 con Fondi D.M. 123/2020	2.279.492,57					2.279.492,57	0,00
	L80001070202202200009	4B098		2025	Barbara Bresciani	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0101	Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2025	1		1.000.000,00			1.000.000,00					mantenere sul 25	chiesto aumento a 1,5 milioni		1.000.000,00 da risorse proprie di bilancio della Provincia. Tit I				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00
	L80001070202202200008	4B100		2025	Paola Matricciani	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0101	Inteventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2025 con sanzioni Autovelox	1		600.000,00			600.000,00					mantenere sul 25			Sanzioni Autovelox tit II	600.000,00					600.000,00	0,00
	L80001070202202300025	4B119		2025	Paola Matricciani	no	no	03	020	030	ITC4B	06	0101	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale	1		700.000,00			700.000,00					mantenuta sul 25 / aumentato importo da 400mila a 700mila	chiesto aumento a 1,8 milioni		fondi di bilancio tit. I				700.000,00				700.000,00	0,00
				2025	Paola Matricciani	no	no	03	020	025	ITC4B	07	0101	Bitumatura straordinaria SP. 61 tra Gazzuolo e Spineda (confine cremonese)	1		380.000,00			380.000,00					nuovo intervento			alienazioni					380.000,00			380.000,00	0,00
	ANNUALITA' 2025 - INTERVENTI DI EDILIZIA
				2025	Chiara Galusi	no	no	03	020	030	ITC4B			Restauro della facciata di "Palazzo Di Bagno" di Mantova	2		800.000,00			800.000,00					nuovo intervento			Alienazioni					800.000,00			800.000,00
	ANNUALITA' 2026 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
	L80001070202201900054	4A067		2026	Antonio Covino	no	no	03	020	052	ITC4B	07	0101	S.P. 30 "Mantova Roncoferraro Villimpenta": riqualificazione 1° lotto dal Km. 12 + 000 al Km. 12 + 888 nel Comune di RONCOFERRARO.	2			1.800.000,00		1.800.000,00					slitta dal 25 al 26			965.000,00 Alienazione patrimonio provinciale- / 360.000,00 contributo Comune di Roncoferraro. / 475.000,00 Contributo Regionale	835.000,00				965.000,00			1.800.000,00	0,00
	L80001070202202200005	4A094		2026	Antonio Covino	no	no	03	020	030	ITC4B	07	0101	”Sistema Ciclopedonale Basso Mincio - parco dei manufatti idraulici della Vallazza: progetto di valorizzazione e recupero del percorso ciclabile "Mantova-Pietole Vecchia-Formigosa".	2			885.000,00		885.000,00					slitta dal 25 al 26	slittato dal 23 al 25		candidadtura a finanziamento bando Regione Lombardia	885.000,00					885.000,00	0,00
	L80001070202201900056	4A068		2026	Antonio Covino	no	no	03	020	011	ITC4B	01	0101	Strada della Calza: collegamento tra Asola e Castelgoffredo - tratto in località CASALOLDO.	2			2.777.500,00		2.777.500,00					slitta dal 25 al 26	slittata dal '24		1.388.750,00 bando P.O.R. 2014/2020 "Potenziamento reti stradali secondarie" 1.111.250,00 candidatura contributo Regione Lombardia ex D.Lgs. 112/98 / 277.500,00 contributo Comune di Casaloldo	2.777.500,00					2.777.500,00	0,00
	L80001070202201900057	4A069		2026	Antonio Covino	no	no	03	020	033	ITC4B	01	0101	Variante di MARMIROLO: realizzazione 2° lotto- tratto da "Gombetto" a Bosco Fontana.	2			4.000.000,00		4.000.000,00					slitta dal 25 al 26	slittata dal '24		Euro 3.069.545,70 candidatura contributo Regione Lombardia ex D.Lgs. 112/98 - Euro 930.454,30 con alienazioni patrimonio provinciale	3.069.545,70				930.454,30			4.000.000,00	0,00
			G17H22002730001	2026	Barbara Bresciani					Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2026	1			2.114.657,71		2.114.657,71					nuovo intervento ottennale			Stato Decreto Ponti	2.114.657,71					2.114.657,71	0,00
			G57H23000420001	2026	Barbara Bresciani					Intervento Decreto PONTI sessennale DM 05/05/2022 annualità 2026 / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA S.P. 2 IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME CHIESE al km 0+950	1			1.500.000,00		1.500.000,00					nuovo intervento sessennale			Stato Decreto Ponti	1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
			G37H23000820001	2026	Barbara Bresciani					Intervento Decreto PONTI sessennale DM 05/05/2022 annualità 2026 / Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale e conservativo del Ponte in Santa Croce di Sermide al Km 11+650 sullaS.P. 36 sul Canale Fossalta	1			855.407,46		855.407,46					nuovo intervento sessennale			Stato Decreto Ponti	855.407,46					855.407,46	0,00
			G67H23000640003	2026	Barbara Bresciani					Intervento Decreto PONTI sessennale DM 05/05/2022 annualità 2026 + DGR Regionale (deve ancora essere pubblicata) / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA S.P. ex S.S. 62 IN VIA VERONA INATTRAVERSAMENTO AL CANALE DIVERSIVO.	1			1.351.000,00		1.351.000,00					nuovo intervento sessennale			Stato Decreto Ponti per 338,000 euro / + / DGR Regionale (non ancora pubblicata) per 1,013,000 euro	1.351.000,00					1.351.000,00	0,00
				2026	Barbara Bresciani					Interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza provinciale - Anno 2026 - fondi DM 123/2020 (proroga DM 26 aprile 2022)	1			2.279.492,57		2.279.492,57					nuovo intervento			Fondi D.M. 123/2020	2.279.492,57					2.279.492,57	0,00
				2026	Paola Matricciani					Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2026	1			1.000.000,00		1.000.000,00					nuovo intervento			risorse proprie di bilancio della Provincia. Tit I				1.000.000,00				1.000.000,00	0,00
				2026	Paola Matricciani					Inteventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2026 con sanzioni Autovelox	1			600.000,00		600.000,00					nuovo intervento			Sanzioni Autovelox tit II	600.000,00					600.000,00	0,00
	ANNUALITA' 2026 - INTERVENTI DI EDILIZIA
	L80001070202202000062	5B091	G23H19000410001	2026	Igor Vezzoni	no	no	03	020	017	ITC4B	04	0508	Sede dell’istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico. Lotto “b”. 2° stralcio Corpi C, E	1			1.966.870,57		1.966.870,57					slittato dal '24 al '26	slittato dal '23 al '24		Euro 1.966.870,57 candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023.	1.966.870,57					1.966.870,57	0,00
	L80001070202202100029	1D021		2026	Igor Vezzoni	no	no	03	020	017	ITC4B	04	0508	Centro di formazione professionale di Castiglione delle Stiviere: adeguamento sismico.	1			300.000,00		300.000,00					slittato dal '24 al '26	slittato dal '23 al '24		Euro 300.000 Alienazioni del patrimonio provinciale					300.000,00			300.000,00	0,00
	L80001070202201900047	5B077	G55H20000060001	2026	Angela Catalfamo	no	no	03	020	065	ITC4B	58	0508	Edifici scolastici provinciali: Istituto "MANZONI" DI SUZZARA: Ampliamento edificio	2			1.000.000,00		1.000.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25		1.000.000,00 Candidatura bandi nazionali e regionali di edilizia scolastica	1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	L80001070202201900048	5B078	G61D20000480001	2026	Isacco Vecchia	no	no	03	020	030	ITC4B	09	0508	Edifici scolastici provinciali: IPSIA "L. Da Vinci" di Mantova. Adeguamento alle norme di contenimento energetico e sicurezza previa sostituzione di serramenti.	2			600.000,00		600.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25		600.000,00 Candidatura bandi nazionali e regionali di edilizia scolastica	600.000,00					600.000,00	0,00
	L80001070202201900049	5B079	G58B20000280001	2026	Igor Vezzoni	no	no	03	020	002	ITC4B	07	0508	Edifici scolastici ex L. 23/96: Ist. "Falcone di Asola": interventi di manutenzione straordinaria	2			200.000,00		200.000,00					slittare dal 25 al 26 / in parte gli interventi previsti sono già stati fatti / mancano altri interventi: pavimentazioni, spostamento bar, ecc.	slittato dal '24 al '25		200.000,00 Candidatura bandi nazionali e regionali di edilizia scolastica	200.000,00					200.000,00	0,00
	L80001070202201900051	5B081	G42E20000090001	2026	Angela Catalfamo	no	no	03	020	055	ITC4B	04	0508	Istituto superiore Strozzi, sede di Villa Garibaldi, S. Benedetto Po (MN): adeguamento sismico	1			525.000,00		525.000,00					slittato dal '25 al '26 / quando si consegnerà la scuola al comune sarà compito suo adeguare	slittato dal '24 al '25		525.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2018-2020.	525.000,00					525.000,00	0,00
	L80001070202201900066	5B111	G63H19000550001	2026	Isacco Vecchia	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0508	Sede dell'istituto superiore G. Romano di via Trieste 48 a Mantova: adeguamento sismico.	1			1.500.000,00		1.500.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25		1.500.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023.	1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	L80001070202201900067	5B112	G53H19000340001	2026	Diego Ferrari	no	no	03	020	038	ITC4B	04	0508	Sede dell'istituto superiore G. Galilei di via Verona 35 ad Ostiglia (MN): adeguamento sismico.	1			6.000.000,00		6.000.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25 / importo aumentato da 3 a 6 milioni	P.F.T.E. APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N° 183 DEL 21/11/2022	6.000.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023.	6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	L80001070202201900069	5B114	G63H19000570001	2026	Anna Ligabue	no	no	03	020	066	ITC4B	04	0508	Succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice di via Vanoni 21 a Viadana (MN): adeguamento sismico.	1			5.000.000,00		5.000.000,00					slittato dal '25 al '26 / modifica importo / scuola da demolire - ricostruire	slittato dal '24 al '25 / importo aumentato da 3 a 5 milioni		5.000.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023.	5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	L80001070202201900070	5B115	G63H19000580001	2026	Angela Catalfamo	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0508	Sede dell'istituto superiore Arco-Este di via Tasso 1 a Mantova: adeguamento sismico	1			2.350.000,00		2.350.000,00					slittato dal '25 al '26 / bandita gara per progettazione definitiva-esecutiva	slittato dal '24 al '25		2.350.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023	2.350.000,00					2.350.000,00	0,00
	L80001070202201900071	5B116	G63H19000590001	2026	Angela Catalfamo	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0508	Sede dell'istituto superiore Pitentino di via Tasso 5 a Mantova: adeguamento sismico	1			2.200.000,00		2.200.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25		2.200.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023	2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	L80001070202201900072	5B117	G63H19000600001	2026	Anna Ligabue	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0508	Succursale dell'istituto superiore Pitentino di via Acerbi 45 a Mantova: adeguamento sismico	1			2.300.000,00		2.300.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25		2.300.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023	2.300.000,00					2.300.000,00	0,00
	L80001070202201900073	5B118	G63H19000610001	2026	Angela Catalfamo	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0508	Succursale dell'istituto superiore Strozzi di via Dei Toscani 3 a Mantova: adeguamento sismico.	1			8.300.000,00		8.300.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25	P.F.T.E. APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N° 155 DEL 24/10/2022	8.300.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023.	8.300.000,00					8.300.000,00	0,00
	L80001070202201900076	5B121	G63H19000640001	2026	Isacco Vecchia	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0508	Sede dell'istituto superiore A. Mantegna di via G. Gonzaga 8 a Mantova: adeguamento sismico.	1			3.500.000,00		3.500.000,00					slittato dal '25 al '26	slittato dal '24 al '25		3.500.000,00 Candidatura bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021-2023.	3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
			G63H19000640001	2026	Isacco Vecchia	no	no	03	020	030	ITC4B			Recupero della specola del Liceo Classico Virgilio di Mantova	2			500.000,00		500.000,00					nuovo intervento			Alienazioni					500.000,00			500.000,00	0,00
						56.994.812,77	12.431.751,79	55.404.928,31		124.331.492,87			430.000,00					113.412.444,83	-	430.000,00	5.678.593,74	5.310.454,30	-	-	124.831.492,87	0,00

						IL REFERENTE DEL PROGRAMMA / (dr.ssa Roberta Righi)					-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Note
	(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
	(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
	(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
	(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
	(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell’allegato I.1 al codice
	(6) Indica se lavoro complesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice
	(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
	(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
	(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
	(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
	(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
	(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
	Tabella D.1					Tabella D.4				Tabella D.5
	Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)					1. finanza di progetto				1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
	Tabella D.2					2. concessione di costruzione e gestione				2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
	Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento					3. sponsorizzazione				3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
	Tabella D.3					4. società partecipate o di scopo				4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
	1. priorità massima					5. locazione finanziaria				5. modifica ex art.5 comma 11
	2. priorità media					6. altro
	3. priorità minima

## Scheda E Lavori
SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 - 2026
PROVINCIA DI MANTOVA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2024

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Responsabile unico del progetto	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
					codice AUSA	denominazione

Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
ANNUALITA' 2024 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
L80001070202202300001	G41B21003100005	S.P. ex S.S. n°413 "Romana" - Intervento di Ristrutturazione Antisismica del tratto golenale del Ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po	Luca Bondesani	24.250.000,00	24.250.000,00	CPA	1	sì	sì	1
L80001070202202300002	G11B20000360007	Riqualificazione mediante nuova Rotatoria dell'incrocio tra la SP n. 7 e la ex SS n. 236 in loc. Contino	Antonio Covino	1.175.000,00	1.175.000,00	MIS	2	sì	sì	2
L80001070202202300005	G51B18000070005	PO.PE. Asse dell'Oltrepò: completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS 496 . 3° stralcio.	Antonio Covino	7.500.000,00	7.500.000,00	MIS	2	sì	sì	2
L80001070202201900044	G61B18000050005	GRONDA NORD - Variante alle Ex SS 343 "Asolana" e 358 " di Castelnuovo". 2° Lotto, 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese"	Antonio Covino	7.100.000,00	7.100.000,00	MIS	2	sì	sì	2
L80001070202201900055	G77H22002610001	S.P. 17 "Postumia" 2° lotto di riqualificazione dal Km. 5 +350 al Km. 6 +860 nei Comuni di GAZOLDO d/I e MARCARIA.	Paolo Agosti	2.100.000,00	2.100.000,00	MIS	2	sì	sì	2
L80001070202202300006	G97H20001680007	Adeguamento della rotatoria di via Poggio Reale in comune di Mantova	Antonio Covino	305.000,00	305.000,00	MIS	1	no	sì	1
L80001070202202300007	G77H21000120005	Ristrutturazione ponte sulla S.P. n.78 sul Fiume Oglio in Comune di Marcaria	Antonio Covino	1.564.000,00	1.564.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202300004	G47H22002040001	Riqualificazione mediante nuova intersezione sulla SP 16 via San Martino e realizzazione nuovo ingresso allevamento Bompieri in Comune di Ceresara	Verona Luca	420.000,00	420.000,00	MIS	2	sì	sì	1
L80001070202202100038		Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2024	Barbara Bresciani	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202300018	G27H20001670001	Interventi di manutenzione straordinaria, compresi ponti e viadotti, su strade di competenza provinciale - DM 29.05.2020 (L. 145/2018) - Anno 2024	Paola Matricciani	252.889,41	252.889,41	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202300019	G17H22002710001	Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2024	Barbara Bresciani	907.817,91	907.817,91	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202300026		Inteventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2024 con sanzioni Autovelox	Paola Matricciani	600.000,00	600.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202200010		Interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza provinciale - Anno 2024 - fondi DM 123/2020	Barbara Bresciani	2.279.492,57	2.279.492,57	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202100032	G27H20002160002	interventi di manutenzione straordinaria dell'impalcato del ponte sulla SP n.44 sul Fiume Secchia in località Bondanello di Moglia, per il ripristino della capacità portante	Barbara Bresciani	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202100033	G57H21000670002	intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Navarolo - in Comune di Commessaggio per il ripristino della capacità portante	Barbara Bresciani	900.000,00	900.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202100034	G57H21000660002	intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Sabbioncelli in Comune di Sabbioneta per il ripristino della capacità portante	Barbara Bresciani	850.000,00	850.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202100030	G17H21026670003	Ristrutturazione del ponte S.P. n. 33 sul canale Fissero-Tartarto in Comune di Roncoferraro	Barbara Bresciani	686.000,00	686.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202100031	G27H21035670005	Ristrutturazione del ponte sulla S.P. n.80 sul canale Fissero Tartaro in Comune di Serravalle a Po	Barbara Bresciani	675.000,00	675.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202100048	G17H21026660001	Ristrutturazione del ponte sulla S.P. 33 sul Fiume Mincio in Comune di Ronforerraro - fraz. Governolo	Giovanni La Torre	1.100.000,00	1.100.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202100049	G67H21017450004	Ristrutturazione del ponte sulla S.P. 28 sul canale Diversivo in Comune di Mantova - fraz. Virgiliana	Giovanni La Torre	989.254,00	989.254,00	MIS	1	sì	sì	2
ANNUALITA' 2024 - INTERVENTI DI EDILIZIA
L80001070202202300015	G64E21004630002	Sede del centro l'impiego di Mantova: amplamento degli sportelli FRONT-OFFICE al piano rialzato	Isacco Vecchia	650.000,00	650.000,00	MIS	2	sì	sì	2
L80001070202202300016	G64J22000000002	Sede del centro l'impiego di Mantova: lavori di riqualificazione di impianti di illuminazione.	Isacco Vecchia	290.358,88	290.358,88	MIS	2	sì	sì	2
		Riqualificazione sedi provinciali Centri per l'impiego	Giovanni Barozzi	400.000,00	400.000,00	MIS	2	sì	sì

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
					IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
					(dr.ssa Roberta Righi)	(dr.ssa Roberta Righi)

Tabella E.1			Tabella E.2
ADN - Adeguamento normativo			1.progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
AMB - Qualità ambientale			2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
COP - Completamento Opera Incompiuta			3. progetto esecutivo
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

			somma scheda E	56.994.812,77
			somma scheda D	56.994.812,77
			somma scheda A	56.994.812,77
			CTR scheda A	0,00
			CTR scheda D	0,00

## Scheda F Lavori
SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023 - 2025 / DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	livello di priorità / Ered. Scheda D	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

totali

					Il referente del programma / (dr.ssa Roberta Righi)
(1)breve descrizione dei motivi