## Scheda G acquisti_totali
SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 - 2026
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	218.400,00	218.400,00	218.400,00	655.200,00
stanziamenti di bilancio	850.000,00	1.890.000,00	1.690.000,00	4.430.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
Altro				0,00
Totale	1.898.400,00	2.108.400,00	1.908.400,00	5.915.200,00

		Il referente del programma
		dr.ssa Roberta Righi

Non sono computati gli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi, pari a 2.344.000,00. euro. / Gli acquisti relativi alle annualità successive al 2026 ammontano ad euro 1.498.400,00.

		controllo 1		0,00
		LAVORI		2.344.000,00
		SUCCESSIVE		1.798.400,00
		CONTROLLO 2		10.057.600,00
		totale acquisti		10.057.600,00
		totale acquisti		10.057.600,00

## Scheda H acquisti_elenco
			SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 - 2026
			DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
			ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

	Codice interno	PEG	NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) / 4^var DUP	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) / 3^var DUP	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) / 2^var DUP	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) / 1^var DUP	NOTE 24 - 26	Fonte finanziamento / (mezzi propri, fondi UE/Stato/Regione, mutuo, capitale privato, altro)	codice fiscale RP	codice RP	cdr	NOTE 23 - 24	note 2022	NOTE 2022 - 2023	cap.	entrate vincolate (regione/stato) 2024	entrate vincolate (regione/stato) 2025	entrate vincolate (regione/stato) 2026	Stanziamenti di bilancio 2024	Stanziamenti di bilancio 2025	Stanziamenti di bilancio 2026	Alienazioni 2024	Alienazioni 2025	Alienazioni 2026	privati 2024	privati 2025	privati 2026	Altro 2024	CTR 1	importo SI 2024 - 2026	annualità successive	ctr 2
								Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione
Dedalus								2024	2025	2026			Importo	Tipologia
				80001070202	2024	2024		no	no	Lombardia	Servizi		Servizio di vigilanza Ponte di Torre d'Oglio	2	Bettoni Lorenzo	24 mesi		40.000,00	120.000,00	80.000,00		240.000,00					nuovo acquisto / scadenza agosto 24	stanziamenti di bilancio	BTTLNZ60P06E897P	53	5					40.000,00	120.000,00	80.000,00					0,00			0,00
	A_2022_03		S80001070202202200001	80001070202	2022	2024		sì	no	Lombardia	Servizi		Servizio per la redazione dello Studio di Fattibilità corredato dal documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intervento PO.PE. Asse dell'Oltrepò: completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS 496 . 3° stralcio.	2	Antonio Covino	12 mesi	no	244.000,00				244.000,00					slitta dal 23 al 24 / GARA DI PROGETTAZIONE NEL 2024. ADEGUARE L'OGGETTO ALLE NUOVE FASI DI PROGETTAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI	vedi triennale			5	slittato dal '22					-244.000,00	244.000,00	0,00	0,00
	A_2023_03		S80001070202202300001	80001070202	2023	2024	G41B21003100005	sì	no	Lombardia	servizi		Progettazione esecutiva e piano coordinamento e sicurezza intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del Ponte sul fiume Po in Comune di San Benedetto Po S.P. ex S.S. n°413 "Romana"	1	Luca Bondesani		no	1.600.000,00				1.600.000,00					slitta dal 23 al 24 / GARA DI PROGETTAZIONE NEL 2024. ADEGUARE L'OGGETTO ALLE NUOVE FASI DI PROGETTAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI / IMPORTO modificato da EURO 1MILIONE A 1.600.000,00	vedi triennale			5	nuovo acquisto					-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	A_2022_18	S80001070202202200016		80001070202	2022	2024		sì	no	Lombardia	Servizi		Servizoi “Interventi e attività finalizzati alla bonifica del canale Sisma nell’ambito dell’Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica del sito di interesse nazionale laghi di Mantova e Polo chimico” (scheda progetto 5)	2	Galeazzi Giampaolo	12 mesi	no	500.000,00				500.000,00					slitta dal 23 al 24	regione					-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				80001070202	2023	2024		no	no	Lombardia	Servizi		Servizio assistenza tecnica agli uffici per l'istruttoria di pratiche FER - affidamento alla società in house A.G.I.R.E.	2	Galeazzi Giampaolo	24 mesi	no	80.000,00	80.000,00			160.000,00					nuovo acquisto				slitta dal 23 al 24	stanziamenti di bilancio					80.000,00	80.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				80001070202	2023	2024		no	no	Lombardia	Servizi		Servizio assistenza tecnica agli uffici per l'istruttoria di autorizzazione impianti rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/06 - affidamento alla società in house A.G.I.R.E.	2	Galeazzi Giampaolo	24 mesi	no	80.000,00	80.000,00			160.000,00					nuovo acquisto				slitta dal 23 al 24	stanziamenti di bilancio					80.000,00	80.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	A_2023_07		F80001070202202300004	80001070202	2023	2024	G19I22000630002	no	no	Lombardia	Forniture		Implementazione dotazioni Colonna Mobile Provinciale - autocarro pesante (autocarro a tre assi con massa massima a pieno carico di 260 q.li dotato di gru idraulica)	2	Colli Cristiano		no	430.000,00				430.000,00					regione			4	nuovo acquisto				430.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	A_2023_08	A_2023_09	F80001070202202300005	80001070202	2024	2024		no	no	Lombardia	Servizi	65310000-9	Energia elettrica	1	Cruciato Tiziana	12 mesi	sì	650.000,00	650.000,00			1.300.000,00					nuovo acquisto / da luglio 24 a giugno 25	stanziamenti di bilancio	CRCTZN66S55I115Z	33	1	nuovo acquisto ipotesi di 12 mesi (forse proroga a 18?) / importo coincidente col bilancio suscettibile di variazione in corso d'anno					650.000,00	650.000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				80001070202	2024	2025		no	no	Lombardia	Servizi	65310000-9	Energia elettrica	1	Cruciato Tiziana	12 mesi	sì		650.000,00	650.000,00		1.300.000,00					nuovo acquisto / da luglio 25 a giugno 26	stanziamenti di bilancio					0,00	650.000,00	650.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				80001070202	2024	2026		no	no	Lombardia	Servizi	65310000-9	Energia elettrica	1	Cruciato Tiziana	12 mesi	sì			650.000,00	650.000,00	1.300.000,00					nuovo acquisto / da luglio 26 a giugno 27	stanziamenti di bilancio					0,00	0,00	650.000,00					-650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
	A_2023_11		F80001070202202300007	80001070202	2023	2024		no	no	Lombardia	Servizi	72315200-8	Connettività	2	Cruciato Tiziana	60 mesi	sì		110.000,00	110.000,00	330.000,00	550.000,00					slitta dal 23 al 24 / proroga fino al 31/12/24	stanziamenti di bilancio			1	nuovo acquisto / scade a maggio '23					0,00	110.000,00	110.000,00					-330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
				80001070202	2024	2024		no	no	Lombardia	Forniture		Arredi per nuova sede Centro per l'impiego di Castiglione d/Stiviere	1	Cruciato Tiziana		no	400.000,00				400.000,00					nuovo acquisto	Contributo regione per potenziamento CPI					400.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
si	A_2022_05		S80001070202202200002	80001070202	2023	2024		no	no	Lombardia	Servizi	77000000-0	Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova	2	Isacco Vecchia	60 mesi / (3+2 anni)	sì		200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00					slitta dal 23 al 24 / gara nel 2024 / faranno un affidamento diretto sotto il 140 per andare a fine 2024 anno scolastico	stanziamenti di bilancio			3	slitta dal 22 al 23	nuovo acquisto 2022	acquisto "ponte" prima di gara pluriennale					0,00	200.000,00	200.000,00					-600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	A_2022_26		S80001070202202300008	80001070202	2022	2024		no	no	Lombardia	Servizi		Concessione del servizio di Organo di Gestione degli impianti ferroviari costituenti il sistema dei raccordi esistente tra il fascio di presa e consegna del raccordo base e la piattaforma intermodale del porto di Valdaro	2	Anna Cerini	36 mesi	sì	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00	873.600,00					slitta dal 23 al 24	privati			3	slitta dal 22 al 23	nuovo acQuisto 2022					218.400,00	218.400,00	218.400,00		-218.400,00	0,00	218.400,00	0,00
								4.242.400,00	2.108.400,00	1.908.400,00	1.798.400,00	10.057.600,00					830.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1.890.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00	-4.142.400,00	2.344.000,00	1.798.400,00	0,00
								0,00					lavori	successive

								TOTALE TRIENNIO	10.057.600,00		0,00

			Note:
			(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma					Tabella B.1	Tabella B.2
			(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)					1. priorità massima	1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
			(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente					2. priorità media	2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
			(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), dell’allegato I.1					3. priorità minima	3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
			(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48					4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
			(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11					5. modifica ex art.7 comma 9
			(7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
			(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
			(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
			(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
			(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
			(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

## Scheda I acquisti_eli
ALLEGATO II - SCHEDA C: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 - 2026
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

					Il referente del programma
					dr.ssa Roberta Righi