## AGG.21.04.2023
PROGETTI PNRR - SERVIZIO EDILIZIA
AGGIORNAMENTO DEL 29 maggio 2023
PROGETTO | CUP | RUP | QUOTE FINANZIAMENTO |  | IMPORTO | CAP. ENTR. | CAP. USCITA | QUOTA FINANZIAMENTO PNRR | PNRR/CONFLUITO | CODICE PNRR | INCREMENTO FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI |  | CAP. ENTR. | CAP. USCITA | NUOVO IMPORTO PROGETTO | STATO | RIF. NS. DOC | DESCRIZIONE OGGETTO DECRETO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DI PALESTRA E AREE ADIACENTI - 2° LOTTO, DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "F. GONZAGA" SITO IN VIA F.LLI LODRINI 32, CASTIGLIONE D/S | G22E20000010001 | VEZZONI IGOR | 874995 | DM 175 del 10/03/2020 | 1200000 | 4312/10 | 58149/10 | 874995 | CONFLUITO | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) |  | 0 |  |  | 1200000 | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | DE 2021/170 del 30/11/2021 | “SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE [MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO, CORPO DI FABBRICA "D". APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.CUP: G22E20000010001.
|  |  | 325005 | Provincia |  |  | 58149/60
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "F. GONZAGA" SITO IN VIA F.LLI LODRINI 32, CASTIGLIONE D/S – 3° STRALCIO - LOTTO B | G27B20002940001 | VEZZONI IGOR | 549016.69 | DM 71 del 25/07/2020 | 549016.69 | 4312/11 | 58149/12 | 549016.69 | CONFLUITO | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) |  | 0 |  |  | 549016.69 | LAVORI CONCLUSI | DE 2021/94 del 05/08/2021 | SEDE DELL’ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO “B” 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA B. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP: G27B20002940001
SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO BELFIORE DI VIA TIONE 2 A MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. | G62E20000110004 | VECCHIA ISACCO | 4872904.46 | DM 13 del 08/01/2021 | 6711700 | 4375/15 | 57116/15 | 4872904.46 | CONFLUITO | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) | 10% | 487290.446 | 4395/15 | 57116/16 | 7285801.823 | AGGIUDICAZIONE IN CORSO | DE 2022/109 DEL 03/08/2022 | SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO BELFIORE DI VIA TIONE 2 A MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP: G62E20000110004
|  |  | 868113.77 | DM 192 del 23/06/2021 |  | 4375/20 | 57116/20 | 868113.77 | CONFLUITO |  | 10% | 86811.377 | 4395/20 | 57116/21
|  |  | 587036.12 | Provincia |  |  | 57116/61
|  |  | 383645.65 | DM 251 del 21/06/2019 + Provincia |  | 4375/12 | 57116/60 57116/10
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO SUPERIORE A. MANZONI DI VIA MANTOVA N.13 A SUZZARA (MN) - LOTTO 2 | G62E20000120001 | CATALFAMO ANGELA | 2241359.44 | DM 217 del 15/07/2021 | 2600000 | 4375/9 | 55196/9 | 2241359.44 | CONFLUITO | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) | 10% | 224135.944 | 4395/9 | 55196/12 | 2824135.944 | AGGIUDICAZIONE IN CORSO | DE 2022/16 DEL 14/02/2022 | PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI “SEDE DELL’ISTITUTO SUPERIORE A. MANZONI DI VIA MANTOVA 13 A SUZZARA (MN) ADEGUAMENTO SISMICO – LOTTO 2’”. ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICACUP PROGETTAZIONE: G54I19000050004CUP LAVORI: G62E20000120001
|  |  | 200000 | Provincia |  |  | 55196/61
|  |  | 158640.56 | DM 251 del 21/06/2019 + Provincia |  | 4375/11 | 55196/60 55196/11
SEDE DELL'ISITUTO SUPERIORE E.FERMI DI STRADA SPOLVERINE 5 A MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI A STRUTTURA PREFABBRICATA (LOTTI 1, 2, 3 E 4). LOTTO "B" | G69E20000020001 | CATALFAMO ANGELA | 2033000 | DM 217 del 15/07/2021 | 2200000 | 4375/8 | 55141/8 | 2033000 | CONFLUITO | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) | 10% | 203300 | 4395/8 | 55141/9 | 2403300 | AGGIUDICAZIONE IN CORSO | DE 2018/99 E DM 217 DEL 15/07/2021 | ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI DI STRADA SPOLVERINA 5 A MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI A STRUTTURA PREFABBRICATA (LOTTI 1, 2, 3 E 4). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, LOTTI "A" E "B", E CANDIDATURA DEL LOTTO "B" A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020
|  |  | 167000 | DM Interno 07/12/2020 |  | 2146 | 20388
SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FLLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO "B" SECONDO STRALCIO - CORPO DI FABBRICA B | G21B21002130001 | VEZZONI IGOR | 1037356.96 | DM 217 del 15/07/2021 | 1137356.96 | 4375/12 | 58149/13 | 1037356.96 | CONFLUITO | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) | 10% | 103735.696 | 4395/13 | 58149/14 | 1241092.656 | LAVORI AGGIUDICATI | DE 2021/187 DEL 14/12/2021 | SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FLLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO "B" SECONDO STRALCIO - CORPO DI FABBRICA B. ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP: G21B21002130001
|  |  | 100000 | Provincia |  |  | 58149/63
SEDE DEL LICEO ARTISTICO "A. DAL PRATO" DI VIA ROMA N. 2 A GUIDIZZOLO (MN): ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO 3 | G41B21003150001 | LIGABUE ANNA | 1100000 | DM 217 del 15/07/2021 | 1500000 | 4375/14 | 58151/10 | 1100000 | CONFLUITO | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) | 10% | 110000 | 4395/14 | 58151/11 | 1610000 | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI | DE 2021/203 del 30/12/2021 | PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI “LICEO ARTISTICO "A. DAL PRATO" DI VIA ROMA N. 2 A GUIDIZZOLO (MN). ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO 3”. CUP: G41B21003150001. ESAME ED APPROVAZIONE
|  |  | 400000 | Provincia |  |  | 58151/60
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA STROZZI PRESSO ITAS DI PALIDANO – GONZAGA (MN) | G39D22000000006 | CATALFAMO ANGELA | 2000000 | DM 505 del 21/06/2022 | 2000000 | 4375/16 | 59104 | 2000000 | PNRR | M1C3I2.3 (PARCHI E GIARDINI STORICI) |  |  |  |  | 2000000 | LAVORI AGGIUDICATI | DE 2022/40 DEL 10/03/2022 | “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA STROZZI PRESSO ITAS DI PALIDANO – GONZAGA (MN)” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA E DELLA CANDIDATURA A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1, MISURA 2, INVESTIMENTO 2.3: “PROGRAMMI PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI” (CUP: G39D220000000006)
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. SANFELICE” DI PIAZZA OREFICE A VIADANA. | G63H190006300001 | LIGABUE ANNA | 2000000 | DM 318/2022 | 2000000 | 4375/18 | 59106 | 2000000 | PNRR | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) | 10% | 200000 | 4395/7 | 59106/7 | 2200000 | PROGETTAZIONE IN CORSO | DE 2022/104 DEL 15/07/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. SANFELICE” DI PIAZZA OREFICE A VIADANA.ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.CUP: G63H190006300001
NUOVA PALESTRA PER L’ISTITUTO SCOLASTICO “G. GREGGIATI” DI OSTIGLIA (MN), CODICE MECCANOGRAFICO MNIS006003, CUP G51B22000000006 | G51B22000000006 | FERRARI DIEGO | 2100000 | DM 320/2022 | 2100000 | 4375/17 | 59105 | 2100000 | PNRR | M4C1I3.3 (PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA) |  | - | - | - | 2100000 | PROGETTAZIONE IN CORSO | DE 2022/17 DEL 14/02/2022 | EDIFICI SCOLASTICI ex L. 23/96: GREGGIATI DI OSTIGLIA (MN). REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA IN LINEA TECNICA.CUP: G51B22000000006
SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI MANTOVA IN VIA DON MARAGLIO N. 4: AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI FRONT-OFFICE AL PIANO RIALZATO | G64E21004630002 | VECCHIA ISACCO | 650000 | DDUO n. 8292 del 17/06/2021 + n. 16920 del 02/12/2021 | 650000 | 4382/18 | 55103/11 | 650000 | CONFLUITO | M5C1I1.1 (POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - PES) |  | - | - | - | 650000 | PROGETTAZIONE IN CORSO | DE 2021/202 DEL 30/12/2021 | SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI MANTOVA IN VIA DON MARAGLIO N. 4: AMPLIAMENTO DEGLI SPORTELLI FRONT-OFFICE AL PIANO RIALZATO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI MANTOVA: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | G64J22000000002 | VECCHIA ISACCO | 290358.88 | DDUO 17438 del 30/11/2022 | 290358.88 | 4382/15 | 55103/15 | 290358.88 | CONFLUITO | M5C1I1.1 (POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - PES) |  | - | - | - | 290358.88 | PROGETTAZIONE IN CORSO | DE 2021/162 DEL 16/11/2021 | SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI MANTOVA: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
PROGETTI DI POSSIBILE INSERIMENTO NEL PNRR
RIQUALIFICAZIONE COME CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA EX CASERMA CARABINIERI DI VIA BARZIZZA n. 14-16-18 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) |  | VEZZONI IGOR |  |  | 2500000 |  |  |  | ? | M5C1I1.0 (POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - PES) | [5 empty] | PROGETTO FERMO IN ATTESA DI INDICAZIONE IMPEGNO DA PARTE DELLA REGIONE | DE 2021/100 DEL 07/09/2021 | “RIQUALIFICAZIONE COME CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA EX CASERMA CARABINIERI DI VIA BARZIZZA n. 14-16-18 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)”APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA IN LINEA TECNICA.
24353705.993