## Scheda_A_Lavori
SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026 - 2028 / DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI MANTOVA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	38.575.193,00	5.676.496,17	8.879.903,63	53.131.592,80
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	6.490.000,00	6.490.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	40.000,00	-	-	40.000,00
stanziamenti di bilancio	3.352.926,95	1.500.000,00	1.500.000,00	6.352.926,95
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n° 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n 403 - alienazioni del patrimonio	-	-	-	-
risorse derivanti da trasferimenti di immobili	-	-	-	-
altra tipologia	-	-	-	-
totali	41.968.119,95	7.176.496,17	16.869.903,63	66.014.519,75

			Il referente del programma
			(dr.ssa Roberta Righi)

ctr con scheda D	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
				#RIF!

## Scheda_B_Lavori
SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026 - 2028 DELL'AMMINISTRAZIONE DI MANTOVA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'Amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo qudro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 202 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete

codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	valore	valore	valore	valore	percentuale		Tabella B.3	Si/No	Tabella B.4	Si/No	Tabella B.5	Si/no	Si/No	Si/no
				somma	somma	somma	somma

					Il referente del programma
					(dr.ssa Roberta Righi)
Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003					Ulteriori dati (campi da compilare e resi disponibili in banca dati ma non visualizzabili nel programma triennale)
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato					Descrizione dell'opera
(3)Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato					Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)					Unità misura
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C. in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D					Dimansionamento dell'intervento (valore)					valore (mq. mc.
					L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato					Si/No
Tabella B.1					L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato					Si/No
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera					Fonti di finanziamento(se l'ìintervento di completamento non incluso in scheda D)
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi					Sponsorizzazione					Si/No
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già operato i necessari finanziamenti aggiuntivi					Finanza di progetto					Si/No
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi					Costo progetto					importo
					Finanziamento assegnato					Importo
Tabella B.2					Tipologia copertura finanziaria
a) nazionale					Dell'Unione Europea					Si/No
b) regionale					Statale					Si/No
					Regionale					Si/No
Tabella B.3					Provinciale					Si/No
a) mancanza di fondi					Comunale					Si/No
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale					Altra Pubblica					Si/No
b2)cause tecniche: presenza di contenzioso					Privata					Si/No
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto pewer l'ultimazione (art. 1 c2, lettera a) . DM 42/2013
b) i lavori di realizzazione avviati , risultano interrotti oltre oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi . (art. 1 c. 2 lett. b) DM 42/2013
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato e del relativo progetto progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1 c2 lett. c) DM 42/2013

Tabella B. 5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

## Scheda_C_Lavori
SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026 - 2028
DELL'AMMINISTRAZIONE MANTOVA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del D.Lgs. 36/2023
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art. 202 comma 1. lett. a) del codice	immobili disponibili	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato
				Reg	Prov	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice		testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma

					IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
					(dr.ssa Roberta Righi)

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1					Tabella C.3
1. no					1. no
2. parziale					2. si, come valorizzazione
3. totale					3. si, come alienazione

Tabella C.2					Tabella C.4
1. no					1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. si, cessione					2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione					3. vendita al mercato privato

## Scheda_D_Lavori
SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026 - 2028
PROVINCIA DI MANTOVA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile unico del progetto / (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					note triennale 26 - 28	note triennale 25 - 27	note triennale 24 - 26	note trie+AC49nnale 23 - 25	Progetto di fattibilità
					Reg	Prov	Com					Primo anno / 2026	Secondo anno / 2027	Terzo anno / 2028	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
					Importo	Tipologia
numero intervento CUI		codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore		valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4
ANNUALITA' 2026 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
L80001070202202400004	4A060	G51B18000070005	2026	Alessia Ferrarini	no	no	03	020	047	ITC4B	01	0101	PO.PE. Asse dell'Oltrepò: completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS 496 . 3° stralcio	2	10.000.000,00				10.000.000,00					SLITTA DAL 2025 AL 2026 / si attende la SNAM / dichiaraz. Pubblica utilità entro 31/12/25 / poi via libera alla progettazione esecutiva (già incaricata)	SLITTA DAL 2024 AL 2025			PFTE approvato con Decreto Presidenziale n°58 del 18/06/2020 e riapprovato con DE n°180 del 07/12/2021 per necessità di aggiornamento delle fonti di finanziamento. Approvato con DE n°162 del 12/12/2024 il progetto definitivo.
L80001070202202400005	4A061	G61B18000050005	2026	Paolo Agosti	no	no	03	020	066	ITC4B	01	0101	GRONDA NORD - Variante alle Ex SS 343 "Asolana" e 358 " di Castelnuovo". 2° Lotto, 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese"	2	9.500.000,00				9.500.000,00					SLITTA DAL 2025 AL 2026 / entro il 31/12/25 definitivo	SLITTA DAL 2024 AL 2025			PFTE approvato con Decreto Presidenziale n. 136 del 13/12/2019. Il PFTE (vecchia normativa) è stato approvato in linea economica con il nuovo finanziamento di Euro 9.500.000,00 con Decreto Presidenziale n. 143 in data 13.11.2024.
L80001070202202400036	4A096	G21B24000050005	2026	Antonio Covino	no	no	03	020	026	ITC4B	07	0101	Riqualificazione dell'intersezione tra la SP ex SS 236 e la SP 19 all'interno del centro abitato di Goito attraverso la realizzazione di una rotatoria	2	1.350.000,00				1.350.000,00					SLITTA DAL 2025 AL 2026 / PFTE entro 31/12/25	SLITTA DAL 2024 AL 2025
L80001070202202400022	4A102	G27H23000980003	2026	Luca Bondesani	no	no	03	020	071	ITC4B	07	0101	Riqualificazione pavimentazione stradale, barriere di sicurezza, parapetti e rinforzo strutturale selle Gerber del ponte di Borgoforte della SP ex SS62 “della Cisa” nel comune di Borgo Virgilio	1	3.895.906,98				3.895.906,98					SLITTA DAL 2025 AL 2026 / verificare le esigenze di rendicontazione dei finanziamenti	mantenuto sul 2025	nuovo intervento
L80001070202202400023	4A104	G87H24001920006	2026	Rachele De Battisti	no	no	03	020	016	ITC4B	07	0101	Riqualificazione incrocio strada comunale per Gabbiana su ex SS. 420 Sabbionetana tra i comuni di Castellucchio e Marcaria	2	250.000,00				250.000,00					SLITTA DAL 2025 AL 2026
L80001070202202400026	4B128	G17H22002730001	2026	Barbara Bresciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2026	1	2.114.657,71				2.114.657,71					mantenuto sul 2026		nuovo intervento ottennale
L80001070202202500024	4B129	G17H24001740001	2026	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale – Decreto 9 agosto 2024 n. 216 – anno 2026	1	246.451,00				246.451,00					mantenuto sul 2026
L80001070202202400010	4B081	G27H20002160002	2026	Barbara Bresciani	no	no	03	020	035	ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria dell'impalcato del ponte sulla SP n.44 sul Fiume Secchia in località Bondanello di Moglia, per il ripristino della capacità portante	1	1.400.000,00				1.400.000,00					SLITTA DAL 2025 AL 2026 / approvazione PE entro 31/12/25				decreto FTE 146 del 18/10/2022
L80001070202202400013	4B093	G57H21000670002	2026	Barbara Bresciani	no	no	03	020	020	ITC4B	07	0101	Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Navarolo - in Comune di Commessaggio per il ripristino della capacità portante	1	900.000,00				900.000,00					SLITTA DAL 2025 AL 2026 / approvazione PE entro 31/12/25				decreto FTE 147 del 18/10/2022
L80001070202202400014	4B094	G57H21000660002	2026	Barbara Bresciani	no	no	03	020	020	ITC4B	07	0101	Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Sabbioncelli in Comune di Sabbioneta per il ripristino della capacità portante	1	850.000,00				850.000,00					SLITTA DAL 2025 AL 2026 / approvazione PE entro 31/12/25				decreto FTE 153 del 24/10/2022
L80001070202202400027	4B130	G57H23000420001	2026	Barbara Bresciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Intervento Decreto PONTI sessennale DM 05/05/2022 annualità 2026. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA S.P. 2 IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME CHIESE al km 0+950	1	1.500.000,00				1.500.000,00					mantenuto sul 2026		nuovo intervento sessennale
L80001070202202400028	4B131	G37H23000820001	2026	Barbara Bresciani	no	no	03	020	061	ITC4B	07	0101	Intervento Decreto PONTI sessennale DM 05/05/2022 annualità 2026. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale e conservativo del Ponte in Santa Croce di Sermide al Km 11+650 sullaS.P. 36 sul Canale Fossalta	1	855.407,46				855.407,46					mantenuto sul 2026		nuovo intervento sessennale
L80001070202202400029	4B132	G67H23000640003	2026	Antonio Covino	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA S.P. ex S.S. 62 IN VIA VERONA INATTRAVERSAMENTO AL CANALE DIVERSIVO	1	1.351.000,00				1.351.000,00					mantenuto sul 2026		nuovo intervento
L80001070202202400031	4B134		2026	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2026	1	1.000.000,00				1.000.000,00					mantenuto sul 2026		nuovo intervento
L80001070202202400032	4B137		2026	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2026 con sanzioni Autovelox	1	1.900.000,00				1.900.000,00					mantenuto sul 2026 Modifica importo in € 1.900.000,00 (già disponibili sui cap. 68100/26+68100/65+68180/25) anche sanzioni nostre		nuovo intervento
L80001070202202600008			2026	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	06	0101	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - anno 2026	1	500.000,00				500.000,00					mantenuto sul 2026			chiesto aumento a 1,8 milioni
L80001070202202400043	4B124	G67H23003060002	2026	Paola Matricciani	no	no	03	020	055	ITC4B	01	0101	S.P ex SS 413 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza nei Comuni di San Benedetto Po e Moglia	1	1.300.000,00				1.300.000,00					mantenuto sul 2026
ANNUALITA' 2026 - INTERVENTI DI EDILIZIA
L80001070202202400040	5B094	G64D24005920002	2026	Isacco Vecchia	no	no	03	020	030	ITC4B	04	0508	Liceo Scientifico "Belfiore" di Mantova. Interventi di riqualificazione energetica	1	3.054.696,80				3.054.696,80					slitta dal 2025 al 2026 / PE entro novembre / (inserito con la 3^ var DUP - PE entro novembre - eliminare se appaltato nel '25))	Slitta dal 2025 al 2025			PFTE approvato, progetto esecutivo in corso
ANNUALITA' 2027 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
L80001070202202500001		G17H22002730001	2027	Barbara Bresciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2027	1		2.114.657,71			2.114.657,71					mantenuto sul 2027	mantenuto sul 2027	nuovo intervento ottennale
L80001070202202500027		G17H24001750001	2027	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale – Decreto 9 agosto 2024 n. 216 – anno 2027	2		268.431,00			268.431,00					mantenuto sul 2027	Nuovo intervento
L80001070202202500003			2027	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2027	1		1.000.000,00			1.000.000,00					mantenuto sul 2027	mantenuto sul 2027	nuovo intervento
L80001070202202500004			2027	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Inteventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2027 con sanzioni Autovelox	1		600.000,00			600.000,00					mantenuto sul 2027	mantenuto sul 2027	nuovo intervento
L80001070202202600007			2027	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	06	0101	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - anno 2027	1		500.000,00			500.000,00					mantenuto sul 2027	Nuovo intervento		chiesto aumento a 1,8 milioni
L80001070202202500005		G67H23000650001	2027	Barbara Bresciani	no	no	03	020	035	ITC4B	07	0101	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale e conservativo del Ponte sul Canale Bonifica Parmigiana Moglia lungo laS.P. 44 “Pegognaga-San Giacomo Segnate”	1		1.300.000,00			1.300.000,00					mantenuto sul 2027	mantenuto sul 2027
L80001070202202500006		G27H23001000001	2027	Antonio Covino	no	no	03	020	026	ITC4B	07	0101	Lavori di manutenzione straordinaria al ponte sulla SP ex SS 236 "Goitese" al km 8+150 sul Canale Diversivo	1		1.393.407,46			1.393.407,46					mantenuto sul 2027	mantenuto sul 2027
ANNUALITA' 2028 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
L80001070202202500026			2028	Antonio Covino	no	no	03	020	042	ITC4B	01	0101	Variante di Poggio Rusco alla S.P. ex SS 496 Virgiliana (POPE - lotto 4)	2			7.000.000,00		7.000.000,00					slitta dal 2027 al 2028	nuovo intervento
L80001070202202600001		G17H22002750001	2028	Barbara Bresciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2028	1			2.114.657,71		2.114.657,71					nuovo intervento	mantenuto sul 2027	nuovo intervento ottennale
L80001070202202600009		G17H24001760001	2028	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale – Decreto 9 agosto 2024 n. 216 – anno 2028	2			268.431,00		268.431,00					nuovo intervento	Nuovo intervento
L80001070202202600003			2028	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2028	1			1.000.000,00		1.000.000,00					nuovo intervento	mantenuto sul 2027	nuovo intervento
L80001070202202600004			2028	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	07	0101	Inteventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2028 con sanzioni Autovelox	1			600.000,00		600.000,00					nuovo intervento	mantenuto sul 2027	nuovo intervento
L80001070202202600005			2028	Paola Matricciani	no	no	03	020		ITC4B	06	0101	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - anno 2028	1			500.000,00		500.000,00					nuovo intervento		chiesto aumento a 1,8 milioni
L80001070202202600006		G47H23000770001	2028	Barbara Bresciani					Lavori di manutenzione straordinaria al ponte sulla S.p. 41 “S. Benedetto - Quingentole” al km 5+870 sul Fiume Secchia				1.700.000,00		1.700.000,00					nuovo intervento
		G27H23001030001	2028	Barbara Bresciani					Lavori di manutenzione straordinaria al ponte sulla S.p. 46 “Moglia Concordia” al km 1+100 sul Canale Bonifica Parmigiana Moglia				3.686.814,92		3.686.814,92					nuovo intervento

					Il referente del programma
					(dr.ssa Roberta Righi)

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell’allegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1					Tabella D.5
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)					1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
Tabella D.2					2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento					3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
Tabella D.3					4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
1. priorità massima					5. modifica ex art.5 comma 11
2. priorità media
3. priorità minima

## Scheda_E_Lavori
SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026 - 2028
PROVINCIA DI MANTOVA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2026

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Responsabile unico del progetto	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
					codice AUSA	denominazione

Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
ANNUALITA' 2026 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
L80001070202202400004	G51B18000070005	PO.PE. Asse dell'Oltrepò: completamento 1° lotto collegamento SP exSS 413 e SP exSS 496 . 3° stralcio	Alessia Ferrarini	10.000.000,00	10.000.000,00	MIS	2	sì	sì
L80001070202202400005	G61B18000050005	GRONDA NORD - Variante alle Ex SS 343 "Asolana" e 358 " di Castelnuovo". 2° Lotto, 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 51 "Viadanese"	Paolo Agosti	9.500.000,00	9.500.000,00	MIS	2	sì	sì
L80001070202202400036	G21B24000050005	Riqualificazione dell'intersezione tra la SP ex SS 236 e la SP 19 all'interno del centro abitato di Goito attraverso la realizzazione di una rotatoria	Antonio Covino	1.350.000,00	1.350.000,00	MIS	2	sì	sì
L80001070202202400022	G27H23000980003	Riqualificazione pavimentazione stradale, barriere di sicurezza, parapetti e rinforzo strutturale selle Gerber del ponte di Borgoforte della SP ex SS62 “della Cisa” nel comune di Borgo Virgilio	Luca Bondesani	3.895.906,98	3.895.906,98	MIS	1	sì	sì
L80001070202202400023	G87H24001920006	Riqualificazione incrocio strada comunale per Gabbiana su ex SS. 420 Sabbionetana tra i comuni di Castellucchio e Marcaria	Rachele De Battisti	250.000,00	250.000,00	MIS	2	sì	sì
L80001070202202400026	G17H22002730001	Manutenzione straordinaria reparti stradali - DM 9 maggio 2022 - anno 2026	Barbara Bresciani	2.114.657,71	2.114.657,71	MIS	1	sì	sì
L80001070202202500024	G17H24001740001	Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale – Decreto 9 agosto 2024 n. 216 – anno 2026	Paola Matricciani	246.451,00	246.451,00	MIS	1	sì	sì
L80001070202202400010	G27H20002160002	Manutenzione straordinaria dell'impalcato del ponte sulla SP n.44 sul Fiume Secchia in località Bondanello di Moglia, per il ripristino della capacità portante	Barbara Bresciani	1.400.000,00	1.400.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202400013	G57H21000670002	Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Navarolo - in Comune di Commessaggio per il ripristino della capacità portante	Barbara Bresciani	900.000,00	900.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202400014	G57H21000660002	Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla SP ex SS 420 sul canale Sabbioncelli in Comune di Sabbioneta per il ripristino della capacità portante	Barbara Bresciani	850.000,00	850.000,00	MIS	1	sì	sì	2
L80001070202202400027	G57H23000420001	Intervento Decreto PONTI sessennale DM 05/05/2022 annualità 2026. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA S.P. 2 IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME CHIESE al km 0+950	Barbara Bresciani	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS	1	sì	sì
L80001070202202400028	G37H23000820001	Intervento Decreto PONTI sessennale DM 05/05/2022 annualità 2026. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale e conservativo del Ponte in Santa Croce di Sermide al Km 11+650 sullaS.P. 36 sul Canale Fossalta	Barbara Bresciani	855.407,46	855.407,46	MIS	1	sì	sì
L80001070202202400029	G67H23000640003	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA S.P. ex S.S. 62 IN VIA VERONA INATTRAVERSAMENTO AL CANALE DIVERSIVO	Antonio Covino	1.351.000,00	1.351.000,00	MIS	1	sì	sì
L80001070202202400031		Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno - 2026	Paola Matricciani	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	1	sì	sì
L80001070202202400032		Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - Anno 2026 con sanzioni Autovelox	Paola Matricciani	1.900.000,00	1.900.000,00	MIS	1	sì	sì
L80001070202202600008		Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tratti vari della rete stradale provinciale - anno 2026	Paola Matricciani	500.000,00	500.000,00	MIS	1	sì	sì
L80001070202202400043	G67H23003060002	S.P ex SS 413 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza nei Comuni di San Benedetto Po e Moglia	Paola Matricciani	1.300.000,00	1.300.000,00	MIS	1	sì	sì
ANNUALITA' 2026 - INTERVENTI DI EDILIZIA
L80001070202202400040	G64D24005920002	Liceo Scientifico "Belfiore" di Mantova. Interventi di riqualificazione energetica	Isacco Vecchia	3.054.696,80	3.054.696,80	MIS	1	sì	sì	2
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
					IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
					(dr.ssa Roberta Righi)

Tabella E.1			Tabella E.2
ADN - Adeguamento normativo		DEM - Demolizione Opera Incompiuta	1.progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
AMB - Qualità ambientale		DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili	2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
COP - Completamento Opera Incompiuta			3. progetto esecutivo
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati

## Scheda_F_Lavori
SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026 - 2028 / DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	livello di priorità / Ered. Scheda D	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

totali			-

					Il referente del programma / (dr.ssa Roberta Righi)
(1) breve descrizione dei motivi